## Sheet1
Task Name | Start Date | End Date | Duration (Days)
Project Planning | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 4
Research Phase | 2025-07-06 | 2025-07-12 | 6
Requirements Finalization | 2025-07-13 | 2025-07-17 | 4
Design Mockups | 2025-07-18 | 2025-07-24 | 6
Development Phase | 2025-07-25 | 2025-08-10 | 16
Testing | 2025-08-11 | 2025-08-17 | 6
Bug Fixes | 2025-08-18 | 2025-08-23 | 5
Deployment | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 1
Documentation | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 3
Project Review | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 1